## Гантт
План проекта (Гантт) · интернет-магазин электроники «Звезда»
Статус менять в колонке E (выпадающий список). Обновлять в начале каждой пары. Команда: ФИО — указаны ниже.
Занятие | Пары | Этап | Артефакт (что сдаём) | Статус
1 | 5–6 | Старт проекта, анализ предметной области | Паспорт проекта, Гантт, ТЗ v1, backlog | сделано
2 | 7–8 | DDD и диаграммы | Глоссарий, доменная модель, use-case, BPMN | не начато
3 | 9–10 | Проектирование БД | ERD логическая и физическая, DDL v1 | не начато
4 | 11–12 | Реализация БД, данные, резервное копирование | Рабочая БД, скрипты, тестовые данные, дамп и восстановление | не начато
5 | 13–14 | Архитектура и каркас приложения | IDEF0, контракты модулей, каркас приложения | не начато
6 | 15–16 | UI/UX и авторизация | Прототип экранов, вход и роли пользователей | не начато
7 | 17–18 | Каталог электроники | Список товаров, карточка товара, поиск и фильтры | не начато
8 | 19–20 | Управление товарами и права доступа | CRUD товаров, проверка ролей, журнал действий | не начато
9 | 21–22 | Корзина и оформление заказа | Корзина, создание заказа, статусы заказа | не начато
10 | 23–24 | Связь модулей и сквозной сценарий | Рабочий сценарий от поиска товара до оформления заказа; без реальной оплаты | не начато
11 | 25–26 | Метрики и тестирование | Тест-план, результаты проверок, проверка остатков и ролей | не начато
12 | 27–28 | Проверка удобства и исправления | Результаты проверки UX, список исправлений | не начато
13 | 29–30 | Подготовка релиза и защита | Сборка, инструкция, презентация и итоговый отчёт | не начато
Команда (ФИО): | Руслан Утюшев